## Лист1
Неделя | Марданова Алина | Харичкин Иван | Журавлев Семен | REDLINE | DEADLINE
6-13 ноября | Создать репозиторий Dream_team_prog. Пригласить Ивана и Семена как collaborator. | Напиать описание проекта в README. Написать правила работы над проектом. Создать UML диаграмму основных классов и методов программы. Создать файл с полезными ресурсами. Написать план работы. | Понять, что мы делаем. | 2020-11-11 23:59 | 2020-11-13 09:00
13-20 ноября | Изучить туториал по tkinter. Реализовать класс Layer. | Изучить метод трансфер матриц для избежания решения СЛУ. Изучить, как решать СЛУ в Python. | Изучить туториал по tkinter. Написать заготовки для всех классов и методов с документацией на английском языке. | 2020-11-18 23:59 | 2020-11-20 09:00
20-27 ноября | Реализовать класс GraphWidget, LayerWidget. | Написать функции calculate_transmittance(), calculate_reflectance(), calculate_attenuation_coefficient(). | Изучить, как использовать matplotlib в tkinter. Реализовать класс Graph. | 2020-11-25 23:59 | 2020-11-27 09:00
27 ноября - 4 декабря | Реализовать класс WidgetManager. | Сформировать альфа-версию (доделать main(), помочь Алине с WidgetManager и вообще с отрисовкой). Оттестировать программу на правильность результатов для уже известных слоистых структур. | Реализовать функции read_from_file(), write_to_file(). Помочь Алине с WidgetManager и вообще с отрисовкой. | 2020-12-02 23:59 | 2020-11-04 09:00
4 - 11 декабря |  |  |  | 2020-12-09 23:59 | 2020-11-11 09:00
это значит сделано
Внутри недели так же стоит соблюдать очередность, потому что другим членам команды может потребоваться уже то, что должно быть написано тобой на этой неделе. Зеленым отмечен тот, кто должен как можно раньше закоммитить свою часть.
ты первый:)
ты второй